## Sheet1
日期 | 时间点 | 项目 | 地点 | 人员 | 物品
2021-05-13 | 12点前 | 确定家长会教师进群 | 微信群 | Linda+各分校长 | 建立微信群
5月14号 | 12点前 | 安排考场完毕 | 微信 | Linda+各分校长，王琨，姚瑶 | 考场，考号表格
5月15/16号 | 上课 | 通知学生考号 | 各教室 | 分校长+各教师 | 考场及考号
5月17号 | 上午8:30 | 通知家长 | 微信群＋私信 | 分校长+各教师 | 微信群话术
| 上午8:30 | 宣传 | 朋友圈 | 市场部 | 宣传话术
5月19号 | 上午8:30 | 家长会培训 | 待定 | Linda+家长会教师 | 培训PPT+逐字稿
5月19号 | 上午 | 考场及考号准备 |  | 王琨 | 考场及考号
5月20号 | 上午 | 打印试卷及封试卷 |  | Linda+姚瑶+地区人员？ | 各科试卷，档案袋
5月20号 | 全天 | 家长会调讲 | 待定 | Linda+家长会教师 | 家长会PPT
5月21号 | 上午 | 家长会调讲 | 待定 | Linda+家长会教师 | 家长会PPT
5月21号 | 上午 | 再次提醒家长 | 微信群＋私信 | 分校长+各教师 | 微信群话术
5月21号 | 1:30 | 事宜强调 | 大会议室 | Linda+各分校长+相关人员 | 试卷，考号，展架，笔，本
| 4:00 | 准备工作 | 各校区 | 分校长+各教师 | 试卷，音频
| 6:00 | 接待同学及家长 | 各校区 | 分校长+各教师
| 6:50 | 打电话提醒 | 各校区 | 各教师
| 6:55 | 试卷拆封 | 各考试教室 | 监考教师 | 试卷
| 7:00 | 考试/家长会开始 | 各教室
| 8:15 | 准备工作 | 各校区 | 各岗位教师
| 8:20 | 家长会结束 | 各校区
| 8:30 | 考试结束 | 各教室 | 监考教师
5月25号 | 晚6:00 | 判完非作文题并统分 | 各校区 | 各分校长 | 答题卡带到地区
5月26号 | 下午 | 判作文 | 地区 | Linda+八升九教师 | 答题卡
5月27号 | 全天 | 统筹班型 | 地区 | Linda+初中英语学科部 | 成绩登记表
5月31号 | 下午 | 发分班结果 | 地区 | Linda+各分校长 | 分班结果
2021-06-15 | 晚8:00 | 通知家长完毕 |  | 分校长+各教师 | 分班结果